**Календарный план деятельности инновационной площадки**

**ГБОУ ДПО НИРО на базе МКОУ «Коррекционная школа № 8»**

**2 этап (практический) – 2018-2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Образовательные продукты****(результаты)** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Август | 1. Организация работы инновационной площадки | 1.1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | Приказ по ОУ о реализации инновационной деятельностиПлан научно-методической и инновационной работы ОУ | ДиректорС.Н. УстимоваЗам директора по УР М.В. КозихинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина |
| 1.2. Обновление нормативно-правовой документации, регламентирующей образовательную деятельность ОУ с обучающимися с ТУО[[1]](#footnote-1)  | Локальный акт «Положение об обучении по Специальной индивидуальной программе развития» | ДиректорС.Н. УстимоваЗам директора по УР М.В. КозихинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина |
| Сентябрь - май | 2. Научно-методическое сопровождение реализации АООП (1-4 кл) для обучающихся с ТУО | 2.1. Реализация программ учебных предметов | Аналитический отчет о реализации АООП (1-4 кл) для обучающихся с ТУОПротоколы заседаний школьного ПМПкИнформационные письма для родителей о характере усвоения обучающимися АООП | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| 2.2. Реализация программ курсов коррекционной области | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| 2.3. Реализация программы формирования БУД | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| 2.4. Реализация программы внеурочной деятельности | Зам директора по ВР Т.В. Лезина |
| 2.5. Реализация программы нравственного развития | Зам директора по ВР Т.В. Лезина |
| 2.6. Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни | Зам директора по ВР Т.В. Лезина |
| 2.7. Реализация программы взаимодействия с семьей обучающегося | Зам директора по ВР Т.В. Лезина |
| 2.8. Реализация СИПР обучающихся | Зам директора по УР М.В. КозихинаНаучн руководитель Е.А. Колотыгина |
| СентябрьДекабрьМай | 3. Мониторинг результатов апробации АООП (1-4 кл) для обучающихся с ТУО | 3.1. Вводная диагностика стартовых возможностей обучающихся с ТУО | Индивидуальные карты БУДИндивидуальные карты предметных результатовПротоколы экспертной оценки и индивидуальные карты личностных результатовИндивидуальные карты активности во внеурочной деятельности | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| 3.2. Промежуточный мониторинг качества реализации АООП | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| 3.3. Итоговая оценка уровня сформирован-ности БУД, личностных и предметных результа-тов освоения АООП | Зам директора по УР М.В. КозихинаЗам директора по ВР Т.В. Лезина |
| 3.4. Анализ уровня удовлетворенности родителей детей с ТУО образовательными услугами | Методический инструментарийАналитическая справка | Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина |
| 3.5. Анализ динамики уровня профессиональной компетентности педагогов – участников инновационной деятельности | Аналитический отчет о подготовке педагогических кадров | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| Сентябрь - Март | 4. Транслирование результатов инновационной деятельности в сетевом профессиональном сообществе | 4.1. Разработка методических материалов по реализации АООП (1-4 кл) и СИПР | Методическое пособие «Особенности обучения детей с тяжелой умственной отсталостью в условиях внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»Методические рекомендации «Разработка СИПР для обучающихся с ТУО в условиях коррекционной школы» | Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. МишинаУчителя начальных классов |
| 4.2. Размещение информации в СМИ, периодических изданиях, в сети Интернет | Страничка на официальном сайте ОУНовостной форум информационной площадки Дневник.руРаздел в виртуальном методическом кабинетеСтатьи в СМИ г. АрзамасаСтатьи в газете «Школа» ГБОУ ДПО НИРОСтатья в журнале «Нижегородское образование» ГБОУ ДПО НИРОСтатьи в электронных СМИ | ДиректорС.Н. УстимоваЗам директора по УР М.В. КозихинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина |
| 4.3. Проведение областной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и инновационные находки в образовании учащихся МКОУ «Коррекционная школа № 8» г. Арзамаса в условиях внедрения ФГОС О у/о» | Резолюция конференцииСборник научно-методических материалов по итогам конференции | ДиректорС.Н. УстимоваЗам директора по УР М.В. КозихинаНаучн руководитель Е.А. Колотыгина |

1. ТУО – тяжелая умственная отсталость [↑](#footnote-ref-1)