**Тематический план руководителя инновационной площадки**

**ГКОУ КШ № 8 г. Арзамаса**

***Тема***: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе.

***Цель***: Разработка и апробация модели научно-методического сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Образовательные продукты****(результаты)** |
| **1 этап (08.01.2020 – 31.12.2020 г.)**Разработка и апробация модели научно-методического сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с ОВЗ |
| 1 | Обновление нормативно-правового обеспечения деятельности инновационной площадки | 1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | ДекабрьЯнварь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Пакет документов для согласования с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского- Тематический план инновационной работы- Договор с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского о творческом научно-методическом сотрудничестве и совместной инновационной работе- Приказ по ОУ о реализации инновационного проекта |
| 2. Обновление распорядительных нормативных актов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | Август | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. Мишина | - Приказ по ОУ о реализации инновационного проекта |
| 2 | Организация работы инновационной площадки | 1. Формирование рабочей группы педагогов – участников инновационной деятельности | Январь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Приказ по ОУ о составе рабочей группы педагогов |
| 2. Планирование работы рабочей группы педагогов | Январь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина | - План – график работы рабочей группы педагогов |
| 3. Планирование мониторинговых исследований в рамках инновационной деятельности | Январь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководитель Т.В. Калинина | - Карты мониторинга инновационной деятельности |
| 3 | Программно-методическое обеспечение научно-методического сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с ОВЗ | 1. Анализ ресурсных возможностей образовательного учреждения для повышения личной и профессиональной компетентности педагогов | Январь | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Программа «Повыше-ние уровня профессио-нального мастерства педагогических работников»- Система методической работы ОУ |
| 2. Анализ профессиональных стандартов педагогов | Январь  | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Методические рекомендации для педагогов «Компетен-ции педагога для осуществления качественного сопровождения обучающихся» |
| 3. Анализ и обновление направлений и технологий научно-методического сопровождения педагогов  | Январь  | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Модель научно-методического сопровождения педагогов (теоретический и прикладной анализ) |
| 4. Разработка и реализация диагностического направления организационного и научно-методического сопровождения педагогов | Февраль | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Пакет диагностического инструментария по оценке личной и профессиональной компетентности педагогов- Модель научно-методического сопровождения педагогов (диагностическое направление) |
| 5. Разработка и реализация практического направления научно-методического сопровождения педагогов | МартАпрель | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Модель научно-методического сопровождения педагогов (практическое направление: содержание, технологии) |
| 6. Разработка и реализация информационного направления научно-методического сопровождения педагогов | Май ИюньИюль | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Модель научно-методического сопровождения педагогов (информационное направление)- «Информационный уголок» для педагогов на площадке Дневник.ру- «Информационный уголок» для педагогов на официальном школьном сайте |
| 7. Разработка модели научно-методического сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с учащимися с ОВЗ | АвгустСентябрь | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Концептуальные основы организации сопровождения педагогов- Модель научно-методического сопровождения педагогического коллектива ОУ |
| 8. Апробация модели научно-методического сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с учащимися с ОВЗ | ОктябрьНоябрь | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Аналитические материалы- Методические рекомендации по реализации модели научно-методического сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с учащимися с ОВЗ |
| 4 | Повышение личной и профессиональной компетентности педагогов | 1. Повышение профессиональной квалификации участников творческой группы | В течение года | Зам директора по УР М.В. Козихина | - Удостоверения о повышении квалификации- Аналитическая справка о повышении квалификации |
| 2. Проведение мероприятий по повышению *профессиональной компетентности педагогов*:- Семинар-практикум «Актуальные направления и технологии повышения личной и профессиональной компетентности педагогов»- Семинар-практикум «Содержание и технологии сопровождения педагогов в образовательном процессе»- Школьный педагогический конкурс **«**Лучший мультимедийный урок, занятие с обучающимися с ОВЗ» | ЯнварьМартАпрель | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Каталог и электронная библиотека по проблеме организации научно-методического сопровождения педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с учащимися с ОВЗ- Программы и методические материалы мероприятий- Сертификаты участников  |
| 3. Проведение мероприятий по повышению *личной компетентности педагогов*:- Семинар-практикум «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» (часть 2, часть 3)- Обучающий семинар «Формирование стрессоустойчивости педагогов» (часть 1, часть 2) | ЯнварьМартЯнварьМарт | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Каталог и электронная библиотека по проблеме организации научно-методического сопровождения педагогов- Программы и методические материалы мероприятий- Сертификаты участников  |
| 5 | Сетевое профессиональное взаимодействие по теме инновационной площадки | 1.Участие в педагогическом совете МБДОУ «Берёзовский детский сад № 35» «Особенности построения инклюзивного образовательного процесса» | Январь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководители Т.В. КалининаТ.Т. ЩелинаМетодист МБДОУ «Берёзовский детский сад № 35»Осипова Е.В. | - Повестка педсовета- Методические материалы по итогам педсовета- Сертификаты участников |
| 2. Участие в проведении обучающего семинара для воспитателей МБДОУ «Берёзовский детский сад № 35» «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» | Февраль | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководители Т.В. КалининаТ.Т. ЩелинаМетодист МБДОУ «Берёзовский детский сад № 35»Осипова Е.В. | - Программа семинара- Пакет раздаточных материалов |
| 3. Участие в городском научно-методическом семинаре «Дошкольное образование: проблемы, перспективы, риски» (Вопросы обеспечения преемственности психолого-педагоги-ческого сопровождения детей с ОВЗ) | Апрель | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководители Т.В. КалининаТ.Т. ЩелинаМетодист МБДОУ «Берёзовский детский сад № 35»Осипова Е.В. | - Программа семинара- Сборник научно-методических материалов по итогам семинара- Сертификаты участников |
| 4. Педагогический совет с участием представителей партнерских организаций «Организационное и научно-методическое сопровождение педагогов в условиях введения ФГОС О у/о» | Ноябрь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовЗам директора М.В. КозихинаРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Повестка и протокол педсовета- Методические материалы по итогам педсовета- Сертификаты участников |
| 6 | Диссеминация продуктов инновационной деятельности в сетевом профессиональном сообществе | 1. Размещение информации в сети Интернет | В течение года | Руководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Страничка на официальном сайте ОУ- Новостной форум информационной площадки Дневник.ру |
| 2. Размещение информации в СМИ и периодических изданиях  | В течение года | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Публикации в СМИ г. Арзамаса- Публикации в газете «Школа» ГБОУ ДПО НИРО- Публикации в журнале «Практика школьного воспитания» ГБОУ ДПО НИРО- Публикации в электронных СМИ- Публикации в сборниках очных и заочных НПК - Сертификаты участников |
| 3.Участие в конкурсах методических разработок по результатам инновационной деятельности  | В течение года | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Методические разработки- Сертификаты и дипломы участников |
| 7 | Психолого-педагогический мониторинг результатов реализации модели научно-методического сопровождения педагогов | 1.Разработка механизма психолого-педагогического мониторинга  | Май | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Пакет мониторинговой документации |
| 2. Мониторинг качества сопровождения педагогов образовательного учреждения | ИюньНоябрь | Руководит площадкиЕ.В. МишинаЗам директора М.В. КозихинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 3. Мониторинг результатов деятельности инновационной площадки | НоябрьДекабрь  | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 4. Проведение круглого стола «Подведение итогов работы, анализ и обобщение результатов деятельности инновационной площадки» | Декабрь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Программа круглого стола- Перспективный план деятельности инновационной площадки в 2021 году |

Директор ГКОУ КШ № 8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ф. Сивогривов