**Тематический план руководителя инновационной площадки**

**МКОУ КШ № 8 г. Арзамаса**

***Тема***: Мониторинг развития жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности.

***Цель***: Разработка программно-методического обеспечения для осуществления мониторинга развития жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности.

**Тематический план научного руководителя образовательного учреждения**

**1 этап (01.09.2019 – 31.12.2019 г.)**

**Разработка и апробация технологий реализации программы внеурочной деятельности**

**1-4 классов МКОУ «Коррекционная школа № 8»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Образовательные продукты**  **(результаты)** |
| 1 | Обновление нормативно-правового обеспечения деятельности инновационной площадки | 1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | Август - сентябрь | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Т.В. Лезина  Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина  Научн руководители  Т.Т. Щелина  И.С. Беганцова | - Пакет документов для согласования с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского  - План научно-методической и инновационной работы ОУ  - Договор с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского о творческом научно-методическом сотрудничестве и совместной инновационной работе  - Приказ по ОУ о реализации инновационной деятельности |
| 2. Обновление нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию внеурочной деятельности учащихся | Октябрь | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Т.В. Лезина | Локальный акт «Положение об организации внеурочной деятельности» |
| 2 | Организация работы инновационной площадки | 1. Формирование рабочей группы педагогов – участников инновационной деятельности | Сентябрь | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Т.В. Лезина | - Приказ по ОУ о составе рабочей группы педагогов |
| 2. Планирование работы рабочей группы педагогов | Сентябрь | Руководит площадки  Т.В. Лезина | - План – график работы рабочей группы педагогов |
| 3. Анализ исходной ситуации и ресурсных возможностей МКОУ КШ № 8 в осуществлении мониторинга развития жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности | Сентябрь | Руководит площадки  Т.В. Лезина  Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина  Научн руководители И.С. Беганцова | - Аналитическая справка |
| 4. Проведение семинара со студентами – участниками добровольческого движения | Октябрь | Руководит площадки  Т.В. Лезина  Научн руководители И.С. Беганцова | - Методические материалы  - Раздаточный материал |
| 5. Планирование мониторинговых исследований в рамках инновационной деятельности | Сентябрь | Руководит площадки  Т.В. Лезина  Научн руководители И.С. Беганцова | - Карты мониторинга инновационной деятельности |
| 3 | Повышение профессиональной компетентности педагогов – участников инновационной деятельности | 1. Оценка уровня профессиональной готовности педагогов к участию в инновационной деятельности | Сентябрь | Руководит площадки  Т.В. Лезина  Заместитель директора М.В. Козихина  Педагог-психолог  Е.В. Мишина | - Мониторинговые карты профессионального роста педагогов  - Аналитический отчет  - План повышения профессионального уровня участников рабочей группы |
| 2. Повышение профессиональной квалификации участников творческой группы | В течение учебного года | Зам директора по УР М.В. Козихина | - Удостоверения о повышении квалификации  - Аналитическая справка о повышении квалификации |
| 3. Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов:  - Педагогические чтения «Система воспитательной работы и внеурочной деятельности в коррекционной школе».  - Творческая группа «Создание единой системы по формированию жизненной (социальной) компетенции обучающихся с интеллектуальными нарушениями»  - Школа педагогического мастерства. Открытое внеклассное занятие по формированию жизненной (социальной) компетенции учащихся с использованием технологии дидактической игры. | Октябрь  Ноябрь  Декабрь | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Т.В. Лезина  Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина  Научн руководители  Т.Т. Щелина  И.С.Беганцова | - Каталог и электронная библиотека по проблеме организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ  - Программы и методические материалы мероприятий  - Сертификаты участников |
| 4.Психолого-педагогическое самообразование участников рабочей группы по теме инновационной деятельности | Декабрь | Руководит площадки  Т.В. Лезина  Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина  Научн руководители И.С. Беганцова | - Индивидуальные планы самообразования педагогов |
| 4 | Программно-методическое обеспечение процесса внеурочной деятельности | 1. Анализ направлений внеурочной деятельности МКОУ КШ № 8 | Декабрь | Руководит площадки  Т.В. Лезина  Научн руководитель И.С. Беганцова | - Методические рекомендации для педагогов по организации внеурочной деятельности с обучающимися |

Директор МКОУ КШ № 8

г.Арзамаса Нижегородской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ф. Сивогривов