**Инновационная площадка ППФ АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского на базе МКОУ КШ № 8 г. Арзамаса**

***Тема***: Мониторинг развития жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности.

***Цель***: Разработка программно-методического обеспечения для осуществления мониторинга развития жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности.

**Тематический план научного руководителя образовательного учреждения**

**09.01.2020 – 31.12.2020г.**

**Разработка и апробация технологий реализации программы внеурочной деятельности**

**МКОУ «Коррекционная школа № 8»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Образовательные продукты****(результаты)** |
| 1. | Обновление нормативно-правового обеспечения деятельности инновационной площадки | 1. Подготовка документов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | Январь  | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиТ.В. ЛезинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. МишинаНаучн руководители Т.Т. ЩелинаИ.С. Беганцова | - Пакет документов для согласования с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского- План научно-методической и инновационной работы ОУ- Договор с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского о творческом научно-методическом сотрудничестве и совместной инновационной работе- Приказ по ОУ о реализации инновационной деятельности |
| 2. Обновление нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию внеурочной деятельности учащихся | Январь  | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиТ.В. Лезина | Локальный акт «Положение об организации внеурочной деятельности» |
| 3. Подготовка документов по организации внеурочной деятельности | Август - сентябрь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиТ.В. Лезина | - Приказ по ОУ об организации внеурочной деятельности на учебный год- расписание занятий внеурочной деятельности на учебный год |
| 2.  | Организация работы инновационной площадки | 1. Планирование работы рабочей группы педагогов | Январь | Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - План – график работы рабочей группы педагогов |
| 2. Семинар по планированию мониторинговых исследований в рамках инновационной деятельности | Февраль  | Научн руководители И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - Карты мониторинга инновационной деятельности |
| 3. Сотрудничество с Кафедрой общей и практической психологии по вопросам организации внеурочной деятельности  | в течение года  | Научн руководители И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. Лезина | - Методические материалы- Раздаточный материал |
| 4. Участие студентов ППФ в реализации программы внеурочной деятельности МКОУ КШ №8 | в течение года | Научн руководители И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководителиВоспитатели  | - Программа внеурочной деятельности МКОУ КШ №8- Методические материалы |
| 5. Проведение мастер-классов и профессионально-ориентированых встреч со студентами ППФ по теме площадки  | Апрель, октябрь | Научн руководители Т.Т. ЩелинаИ.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. Лезина | - Методические материалы- Раздаточный материал |
| 3.  | Повышение профессиональной компетентности педагогов – участников инновационной деятельности | 1. Повышение профессиональной квалификации участников творческой группы | В течение учебного года | Зам директора по УР М.В. Козихина | - Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты- Аналитическая справка о повышении квалификации |
| 2. Проблемная группа «Цель, задачи и содержание трудового воспитания в воспитательной системе класса и программе внеурочной деятельности» | Январь  | Научн руководитель И.С.Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаРуководитель ШМО кл.руководители | Методические материалы |
| 3. Проблемная группа «Возможности расширения образовательного пространства воспитателями ГПД через включение в сетевое взаимодействие партнерских организаций и учреждений» | Январь  | Научн руководитель И.С.Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаРуководитель ШМО воспитателей | Методические материалы |
| 4. Семинар для кл.руководителей, воспитателей «Развитие жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности»  | Февраль  | Научн руководители Т.Т. Щелина И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - Методические материалы- Раздаточный материал |
| 5. Семинар для кл. руководителей, воспитателей «Возможности внеурочной деятельности в формировании жизненной компетенции учащихся с ОВЗ» | Октябрь  | Научн руководители Т.Т. Щелина И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - Методические материалы- Раздаточный материал |
| 6. Круглый стол «Психолого-педагогическое обеспечение формирования бережливой культуры обучающихся в системе инклюзивного образования»  | Декабрь  | Научн руководители Т.Т. Щелина И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. Лезина | Методические материалы- Раздаточный материал |
| 4. | Программно-методическое обеспечение процесса внеурочной деятельности | 1. Анализ направлений внеурочной деятельности МКОУ КШ № 8 | Январь | Руководит площадкиТ.В. ЛезинаНаучн руководитель И.С. Беганцова | - Методические рекомендации для педагогов по организации внеурочной деятельности с обучающимися  |
| 3. Подбор и апробация технологий реализации программы внеурочной деятельности 1-4 классов | Январь – апрель  | Научн руководитель И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководителиВоспитатели | - Методический сборник «Технологии реализации программы внеурочной деятельности» |
| 3. Разработка программы внеурочной деятельности 5-10 классов (АООП 1 варианта) | Апрель - май  | Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководителиВоспитатели | Программа внеурочной деятельности 5-10 классов (АООП 1 варианта) |
| 4. Открытое воспитательное занятие в рамках реализации программы внеурочной деятельности (социальное направление) | Март  | Руководит площадкиТ.В. ЛезинаВоспитатели  | - Методические материалы- Фотоочет |
| 5. Обновление методического обеспечения внеурочной деятельности  | Апрель | Научн руководитель И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководителиВоспитатели | - Сборники дидактических игр по направлениям внеурочной деятельности- Сборник динамических пауз |
| 6. Разработка и реализация социального проекта, посвященного 75-летию Победы в ВОВ | Апрель-май  | Научн руководитель И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководителиВоспитатели  | - Методические материалы- Фотоотчеты- Размещение информации в СМИ |
| 7. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности 1-10 классов | Июнь - август –  | Научн руководитель И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководителиВоспитатели | Рабочие программы внеурочной деятельности на уч.год |
| 8. Открытое внеклассное занятие в рамках реализации программы внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление) | Октябрь  | Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководители | - Методические материалы- Фотоочет |
| 9. Круглый стол с родителями «Взаимодействие семьи и школы в организации внеурочной деятельности детей» | Ноябрь  | Научн руководители Т.Т. Щелина И.С. Беганцова Директор Е.Ф. Сивогривов Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководители | - Методические материалы- Раздаточный материал |
| 5. | Психолого-педагогический мониторинг уровня сформированности жизненных компетенций по результатам внеурочной деятельности  | 1. Разработка диагностического инструментария (1-4 кл) | Апрель -май | Научн руководители Т.Т. Щелина И.С. Беганцова Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКоординатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - Пакет диагностических материалов- Карты психолого-педагогического мониторинга |
| 2. Апробация пакета диагностического инструментария | Май | Руководит площадкиТ.В. ЛезинаКл.руководителиВоспитатели | - Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 6. | Диссеминация продуктов инновационной деятельности в сетевом профессиональном сообществе | 1. Размещение информации в сети Интернет | В течение учебного года | Руководит площадкиЛезина Т.В.Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - Страничка на официальном сайте ОУ- Новостной форум и Учительская информационной площадки Дневник.ру |
| 2. Участие в конкурсах методических разработок по результатам инновационной деятельности  | В течение учебного года | Руководит площадкиЛезина Т.В.Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. МишинаНаучн руководители Т.Т. ЩелинаИ.С. Беганцова | - Методические разработки- Сертификаты, грамоты, дипломы участников |
| 3. Размещение информации в СМИ и периодических изданиях  | В течение учебного года | Научн руководители Т.Т. ЩелинаИ.С. Беганцова ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЛезина Т.В.Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - Публикации в СМИ г. Арзамаса- Публикации в электронных СМИ- Публикации в сборниках очных и заочных НПК - Сертификаты участников |
| 4. Региональный-научно-практический семинар «Дошкольное образование: проблемы, перспективы, риски»  | Март  | Научн руководители Т.Т. ЩелинаИ.С. Беганцова ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЛезина Т.В. | - Программа семинара- Сборник научно-методических материалов по итогам семинара |
| 5. Международная научно-практическая конференция «Теория и практика девиантного поведения: международный опыт»  | Ноябрь  |  |  |
| 6. Проведение круглого стола «Подведение итогов работы, анализ и обобщение результатов деятельности инновационной площадки» | Декабрь | Научн руководители Т.Т. ЩелинаИ.С. Беганцова ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЛезина Т.В.Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина | - Программа круглого стола- Перспективный план деятельности инновационной площадки на 2 этапе (2021 год) |

Директор МКОУ КШ № 8

г.Арзамаса Нижегородской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ф. Сивогривов