**Приложение № 4.**

**Тематический план руководителя инновационной площадки**

**ГКОУ КШ № 8 г. Арзамаса**

**педагога-психолога Мишиной Е.В.**

***Тема***: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе.

***Цель***: Разработка и апробация модели психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | **Образовательные продукты****(результаты)** |
| **2 этап (11.01.2021 – 31.12.2021 г.)**Разработка и апробация модели психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ |
| 1 | Обновление нормативно-правового обеспечения деятельности инновационной площадки | 1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | ДекабрьЯнварь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Пакет документов для согласования с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского- Тематический план инновационной работы- Договор с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского о творческом научно-методическом сотрудничестве и совместной инновационной работе- Приказ по ОУ о реализации инновационного проекта |
| 2. Обновление распорядительных нормативных актов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | Август | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. Мишина | - Приказ по ОУ о реализации инновационного проекта |
| 2 | Организация работы инновационной площадки | 1. Формирование творческой группы педагогов – участников инновационной деятельности | Январь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Приказ по ОУ о составе творческой группы педагогов |
| 2. Планирование работы творческой группы педагогов | Январь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина | - План – график работы творческой группы педагогов |
| 3. Планирование мониторинговых исследований в рамках инновационной деятельности | Январь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководитель Т.В. Калинина | - Карты мониторинга инновационной деятельности |
| 4. Определение стартового уровня психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ | Январь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Психологическое заключение- Аналитический отчет о психолого-педагогической компетентности родителей |
| 3 | Программно-методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ | 1. Анализ ресурсных возможностей образовательного учреждения для повышения качества психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ | Январь | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Аналитический отчет о состоянии работы школы с родителями обучающихся |
| 2. Анализ современной научно-методической литературы и результатов экспериментальных исследований по проблеме психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ  | Январь  | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Электронный банк научно-методической литературы по теме- Библиографический список литературы- Банк интернет-площадок, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение родителей, с гиперссылками на информационные ресурсы |
| 3. Подбор эффективных технологий и разработка инновационных методов психолого-педагогического сопровождения родителей  | Февраль | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Кейс образовательных инновационных технологий психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ |
| 4. Разработка модели психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ | Март | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.Т. ЩелинаТ.В. Калинина | - Модель психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ |
| 5. Апробация модели психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ | Апрель-Декабрь | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Аналитические материалы- Сборник рекомендаций для родителей по развитию и воспитанию детей с синдромом Дауна- Сборник рекомендаций для родителей по развитию и воспитанию детей с нарушениями речи- Сборник рекомендаций для родителей по развитию и воспитанию детей с нарушениями поведения |
| 6. Корректировка содержания и технологий реализации школьной комплексно-целевой программы «Школа ответственного родительства» | Ноябрь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Координатор работы с родителямиН.А. Усимова | - Новая редакция комплексно-целевой программы «Школа ответственного родительства» |
| 4 | Повышение психолого-педагогической компетентности участников инновационной деятельности | 1. Повышение профессиональной квалификации педагогов творческой группы | В течение года | Зам директора по УР М.В. Козихина | - Удостоверения о повышении квалификации- Аналитическая справка о повышении квалификации |
| 2. Семинар-практикум с педагогическим коллективом «Нейрографика в решении профессиональных проблем педагога» | Март | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Программа и методические материалы мероприятия |
| 3. Заседание школы родительского актива «Трудности и негативные эмоции родителей при воспитании ребенка с ОВЗ. Причины и пути решения» | Апрель | Руководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Программа и методические материалы мероприятия- Раздаточные информационные материалы |
| 4. Сетевая встреча с родителями, воспитывающими детей с синдромом Дауна «Возрастные особенности развития и поведения ребенка. Как правильно реагировать» | Май | Руководит площадкиЕ.В. Мишина | - Программа и методические материалы мероприятия- Раздаточные информационные материалы |
| 5. Заседания родительской школы по повышению психолого-педагогической компетентности родителей:- Причины и последствия детской агрессии- Влияние семейного воспитания на поведение ребенка - Доверительный разговор, или психология счастья- Как правильно защищать своих детей | Октябрь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Протоколы родительских собраний- Методические материалы мероприятий- Раздаточные информационные материалы |
| 5 | Сетевое профессиональное взаимодействие по теме инновационной площадки | 1. Участие в проведении мастер-класса для воспитателей МБДОУ «Берёзовский детский сад № 35» «Специфика работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра» | Февраль | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководители Т.В. КалининаТ.Т. ЩелинаМетодист МБДОУ «Берёзовский детский сад № 35»Осипова Е.В. | - Программа мастер-класса- Пакет раздаточных материалов - Методические материалы по итогам мастер-класса- Сертификаты участников |
| 2. Педагогический совет с участием представителей партнерских организаций «Сетевое профессиональное взаимодействие – основной ресурс продвижения образовательных продуктов на рынке образовательных услуг» | Март | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Повестка и протокол педсовета- Методические материалы по итогам педсовета- Сертификаты участников |
| 3. Участие в проведении семинара-практикума с педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 45» «Специфика работы с родителями детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» | Октябрь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина Научн руководители Т.В. КалининаТ.Т. ЩелинаМетодист МБДОУ «Детский сад комбинирован-ного вида № 45»Малынина Т.В.. | - Программа семинара- Пакет раздаточных материалов - Методические материалы по итогам семинара- Сертификаты участников |
| 6 | Диссеминация продуктов инновационной деятельности в сетевом профессиональном сообществе | 1. Размещение информации в сети Интернет | В течение года | Руководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Страничка на официальном сайте ОУ- Новостной форум в официальной группе Вконтакте «Наша школа» |
| 2. Размещение информации в СМИ и периодических изданиях  | В течение года | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Публикации в СМИ г. Арзамаса- Публикации в газете «Школа» ГБОУ ДПО НИРО- Публикации в журнале «Практика школьного воспитания» ГБОУ ДПО НИРО- Публикации в электронных СМИ- Публикации в сборниках очных и заочных НПК - Сертификаты участников |
| 3.Участие в конкурсах методических разработок по результатам инновационной деятельности  | В течение года | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Методические разработки- Сертификаты и дипломы участников |
| 7 | Психолого-педагогический мониторинг результатов реализации модели психолого-педагогического сопровождения родителей детей с ОВЗ | 1.Разработка механизма психолого-педагогического мониторинга  | Май | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Пакет мониторинговой документации |
| 2. Определение динамики уровня психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ | Декабрь | Руководит площадкиЕ.В. Мишина  | - Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 3. Мониторинг качества сопровождения родителей обучающихся | ИюньНоябрь | Руководит площадкиЕ.В. МишинаЗам директора М.В. КозихинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 4. Мониторинг результатов деятельности инновационной площадки | НоябрьДекабрь  | Руководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководитель Т.В. Калинина | - Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 5. Проведение круглого стола «Подведение итогов работы, анализ и обобщение результатов деятельности инновационной площадки» | Декабрь | ДиректорЕ.Ф. СивогривовРуководит площадкиЕ.В. МишинаНаучн руководители Т.В. КалининаТ.Т. Щелина | - Программа круглого стола- Перспективный план деятельности инновационной площадки в 2022 году |

Директор ГКОУ КШ № 8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ф. Сивогривов