**Приложение № 4.**

**Тематический план руководителя инновационной площадки**

**ГКОУ КШ № 8 г. Арзамаса**

**педагога-психолога Мишиной Е.В.**

***Тема***: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе.

***Цель***: Разработка и апробация программы психолого-педагогического сопровождения (далее ППС) обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС О у/о

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** | | **Образовательные продукты**  **(результаты)** | |
| **3 этап (11.01.2022 – 31.12.2022 г.)** | | | | | | | |
| 1 | Обновление нормативно-правового обеспечения деятельности инновационной площадки | 1. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | Декабрь  Январь | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина  Т.Т. Щелина | | - Пакет документов для согласования с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского  - Тематический план инновационной работы  - Договор с АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского о творческом научно-методическом сотрудничестве и совместной инновационной работе  - Приказ по ОУ о реализации инновационного проекта | |
| 2. Обновление распорядительных нормативных актов, регламентирующих деятельность инновационной площадки | Август | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Е.В. Мишина | | - Приказ по ОУ о реализации инновационного проекта | |
| 2 | Организация работы инновационной площадки | 1. Формирование творческой группы педагогов – участников инновационной деятельности | Январь | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Е.В. Мишина | | - Приказ по ОУ о составе творческой группы педагогов | |
| 2. Планирование работы творческой группы педагогов | Январь | Руководит площадки  Е.В. Мишина | | - План – график работы творческой группы педагогов | |
| 3. Планирование мониторинговых исследований в рамках инновационной деятельности | Январь | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководитель Т.В. Калинина | | - Карты мониторинга инновационной деятельности | |
| 3 | Повышение  психолого-педагогической компетентности участников инновационной деятельности | 1. Повышение профессиональной квалификации педагогов творческой группы | В течение года | | Зам директора по УР М.В. Козихина | | - Удостоверения о повышении квалификации  - Аналитическая справка о повышении квалификации | |
| 2. Педагогический совет «Личностная эффективность и профессионализм современного педагога необходимое условие формирования «гибких» компетенций учащихся с интеллектуальными нарушениями» | Январь | | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Е.В. Мишина | | - Программа и методические материалы мероприятия  - Раздаточные информационные материалы | |
| 3. Семинар-практикум с педагогическим коллективом «Личная эффективность педагога: коммуникация, уверенность, стрессоустойчивость» | Март | | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководитель Т.В. Калинина | | - Программа и методические материалы мероприятия | |
| 4 | Разработка программно-методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС О у/о | 1. Анализ ресурсных возможностей образовательного учреждения для повышения качества ППС обучающихся:  - Анализ возможностей АООП (1 и 2 вариант) в осуществлении ППС обучающихся  - Анализ содержания НЛА «Положение об организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся»  - Анализ качества реализации программы ППС обучающихся | Январь | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина  Т.Т. Щелина | | - Аналитический отчет о состоянии работы школы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся  - Целевой блок программы ППС обучающихся | |
| 2. Анализ современной научно-методической литературы и результатов экспериментальных исследований по проблеме психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | Январь | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководитель Т.В. Калинина | | - Электронный банк научно-методической литературы по теме  - Библиографический список литературы  - Банк интернет-площадок, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение родителей, с гиперссылками на информационные ресурсы | |
| 3. Разработка содержания, подбор эффективных технологий реализации базового уровня ППС обучающихся | Февраль | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководитель Т.В. Калинина | | - Содержательный блок программы ППС обучающихся: базовый уровень | |
| 4. Разработка содержания, подбор эффективных технологий реализации адаптационного уровня ППС обучающихся | Март | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители  Т.В. Калинина | | - Содержательный блок программы ППС обучающихся: адаптационный уровень | |
| 5. Разработка содержания, подбор эффективных технологий реализации специализированного уровня ППС обучающихся | Апрель | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина | | - Содержательный блок программы ППС обучающихся: специализированный уровень | |
| 6. Обобщение и систематизация методических материалов по организации ППС обучающихся | Ноябрь | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина | | - Банк современных технологий психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | |
| 5 | Сетевое профессиональное взаимодействие по теме инновационной площадки | 1. Участие в подготовке и проведении мастер-класса для представи-телей коррекционных учреждений города на тему «Особенности организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» | Февраль | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина  Т.Т. Щелина  Представители ОО города | | - Программа мастер-класса  - Пакет раздаточных материалов  - Методические материалы по итогам мастер-класса  - Сертификаты участников | |
| 2. Педагогический совет с участием представителей партнерских организаций «Сетевая образовательная программа: от разработки до результата Сетевая образовательная программа: от разработки до результата» | Март | Зам.дир. М.В. Козихина  Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина  Т.Т. Щелина | | - Повестка и протокол педсовета  - Методические материалы по итогам педсовета  - Сертификаты участников | |
| 6 | Диссеминация продуктов инновационной деятельности в сетевом профессиональном сообществе | 1. Размещение информации в сети Интернет | В течение года | Руководит площадки  Е.В. Мишина | | - Инстаграм ОУ  - Новостной форум в официальной группе Вконтакте «Наша школа» | |
| 2. Размещение информации в СМИ, ви периодических изданиях, в сборниках НПК | В течение года | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина  Т.Т. Щелина | | - Публикации в СМИ г. Арзамаса  - Публикации в журнале «Практика школьного воспитания» ГБОУ ДПО НИРО  - Публикации в электронных СМИ  - Публикации в сборниках очных и заочных НПК  - Сертификаты участников | |
| 3.Участие в конкурсах методических разработок по результатам инновационной деятельности | В течение года | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина  Т.Т. Щелина | | - Методические разработки  - Сертификаты и дипломы участников | |
| 7 | Психолого-педагогический мониторинг результатов реализации программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся | 1.Разработка критериев и механизма психолого-педагогического мониторинга реализации программы коррекционной работы (АООП 1 вар) | Май | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководитель Т.В. Калинина | | - Пакет мониторинговой документации  - Модель психолого-педагогического мониторинга достижений обучающихся | |
| 2. Разработка критериев и механизма психолого-педагогического мониторинга реализации программы ППС обучающихся | Октябрь  Ноябрь | Руководит площадки  Е.В. Мишина | | - Организационный блок программы ППС обучающихся | |
| 3. Мониторинг качества сопровождения обучающихся | Июнь  Ноябрь | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководитель Т.В. Калинина | | - Аналитический отчет по результатам мониторинга | |
| 4. Мониторинг результатов деятельности инновационной площадки | Ноябрь  Декабрь | Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководитель Т.В. Калинина | | - Аналитический отчет по результатам мониторинга | |
| 5. Проведение круглого стола «Подведение итогов работы, анализ и обобщение результатов деятельности инновационной площадки» | Декабрь | Директор  Е.Ф. Сивогривов  Руководит площадки  Е.В. Мишина  Научн руководители Т.В. Калинина  Т.Т. Щелина | | - Программа круглого стола  - Перспективные направления работы ОУ по теме инновационной площадки в 2023 году | |

Директор ГКОУ КШ № 8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ф. Сивогривов